## MODIFICADOS
Nº EXPED. | TITULO | DURACIÓN | TIPO | PROCEDIMIENTO LICITACIÓN | ADJUDICATARIO | IMPORTE ADJUDICACIÓN EUROS (IGIC no incl.) | FECHA FIRMA CONTRATO | FECHA MODIFICADO | IMPORTE MODIFICADO | PLAZO MODIFICADO
C2024-00011 | Adaptación de las instalaciones destinadas al suministro de energía eléctrica OPS con una tensión de suministro a 11kv en el pantalán de Anaga | 5 meses y 29 días | Obras | Abierto | IMESAPI, S.A | 380090.42 | 2024-10-18 | 2025-08-12 | --- | 2025-10-17
C2023-00062 | Rehabilitación de la Casa de los Prácticos, fase II | 4 meses | Obras | Abierto | Desarrolla Obras y Servicios, S.L. (CIF B70218185) | 427260 | 2024-06-20 | 2025-03-14 | 59886.5 | 1 mes y 1 semana
CM2019-0032 | Defensa y rellenos de explanada en el Puerto de Granadilla | 14 meses | Obra | Abierto | Copisa Constructora Pirenaica, S.A. (CIF A08436107) | 1592554.01 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | --- | 2024-07-23
C2022-00034 | Restauración de la reserva natural especial de Montaña Roja | 1 mes y dos semanas | Obra | Abierto | Desarrolla Obras y Servicios, S.L. (CIF B70218185) | 425680 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | --- | 2024-01-17
C2024-00008 | Saneamiento de la Dársena de Anaga del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Fase Final. | 4 meses | Obra | Abierto | Hidrotec Aguas, S.L. (CIF B38453601) | 710759.99 | 2024-12-17 | 2026-01-05 | 87845.38 | 2 meses

## DESISTIMIENTOS
Nº EXPED. | TITULO | DURACIÓN | TIPO | PROCEDIMIENTO LICITACIÓN | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IGIC no inc.) | RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO | MOTIVO
C2024-00038 | Patrocinio de los Premios Taburiente | 30 días | Servicio | Negociado sin publicidad | 24450 | Presidencia 21/10/2024 | Existencia de un error en el Pliego de Prescripciones Técnicas en cuanto a las prestaciones establecidas, que no era susceptible de subsanación y, por tanto, hacía inviable la licitación
C2023-00060 | Servicio de asesoría jurídica en materia de contratación pública a la División de Contratación y Compliance | 1 año (posibilidad prórroga) | Servicio | Abierto simplificado | 51975 | Presidencia 19/09/2024 | Infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
C2023-00025 | Suministro de energía eléctrica en baja y media tensión para las instalaciones de los puertos dependientes de la AP de Santa Cruz de Tenerife | 2 años (posibilidad de prórroga) | Suministro | Negociado sin publicidad | 3871009 | Consejo de Administración 17/01/2024 | Existencia de un defecto insubsanable en la tramitación del procedimiento consistente en una infracción de las normas aplicables en sede de preparación del contrato, ya que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 324.5 de la ley 9/2017, de Contratos del Sector Público en relación con la resolución de 7 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, en la que se establece la necesidad de solicitar y obtener la autorización de dicha Secretaría de Estado para la celebración de contratos cuyo importe estimado sea igual o superior a seis millones de euros.
C2023-00021 | Licitación del contrato de suministro de equipamiento informático | 12 meses | Suministro | Abierto simplificado | 123609.4 | Presidencia 13/07/2023 | Existencia de un error insubsanable en el Pliego de Prescripciones Técnicas que supone una infracción de las normas de preparación del contrato.

## RENUNCIAS
Nº EXPED. | TITULO | DURACIÓN | TIPO | Procedimiento Licitación | ADJUDICATARIO | IMPORTE ADJUDICACIÓN | FECHA FIRMA CONTRATO | FECHA RENUNCIA
A fecha de 6 de febrero de 2026, no hay renuncias