## Manual
ANEXO IX - PLAN DE EJECUCIÓN BIM - BEP
CONTROL DE CALIDAD BEP
Nº EXPENDIENTE
TÍTULO PROYECTO
EMPRESA ELABORADORA
RESPONSABLE DEL INFORME
TÍTULO DEL INFORME
CÓDIGO DEL INFORME
FECHA CREACIÓN
Nº ÚLTIMA REVISIÓN
FECHA ÚLTIMA REVISIÓN
COMPROBACIÓN |  | REF. | DESCRIPCIÓN
A - COMPROBACIONES SOBRE REQUISITOS GENERALES
A.1 | La ruta del CDE donde se archiva el BEP es correcta | Guía BIM APSCTF > Anexo II | -La ruta corresponde con la determinada en el Anexo IX de la Guía BIM de APSCTF y con lo indicado en el propio BEP.
A.2 | La codificación del BEP es correcta | Guía BIM APSCTF > Anexo II | -La codificación debe estar de acuerdo con lo descrito en el Anexo II de la Guía BIM de APSCTF y con lo indicado en el propio BEP.
A.3 | Se ha informado a la APSCTF de forma pertinente cada vez que se ha subido una versión del documento al CDE | - | -Se ha notificado mediante correo electrónico su ubicación en el CDE o se ha compartido el archivo.
B - COMPROBACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DEL BEP
B.1 | La estructura del BEP coincide con lo indicado en el Anexo IX de la Guía BIM de APSCTF. | Guía BIM APSCTF > Anexo IX | -Se sigue un guion similar al detallado en el Anexo IX de la Guía BIM de APSCTF para facilidad de la revisión. 1. Información general del proyecto (I. Introducción, II. Información del proyecto, III. Fases del proyecto, IV. Agentes intervinientes, V. Definiciones) 2. Alcance y objetivos del proyecto (I. Alcance, II. Objetivos del Proyecto, III. Roles, IV Recursos materiales) 3. Usos BIM y procesos (I. Usos BIM, II. Estrategia y procesos de usos BIM para esta fase) 4. Organización de los modelos (I. Zonificacion II. Coordenadas, III. División y Estructura del modelo, IV. Elementos modelables, V. Niveles de desarrollo -a. Niveles de desarrollo geométrico (LOD), b. Niveles de información (LOI), c. Información vinculada-, V. Sistema de clasificación de elementos, VI. Software BIM) 5. Estrategia de colaboración (I. Entorno común de datos-CDE-, II. Codificación de archivos, III. Calendario de intercambio de información, IV. Calendario de reuniones) 6. Control de calidad (I. Revisión de modelos, II. Detección de interferencias) 7. Entregables (I. Entregables tradicionales, II. Entregables BIM) 8. Documentos de referencia y estándares 9. Anexos
C - INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
C.1 | Portada y contraportada | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Portada | -La portada es común a todos los documentos del contrato. -Identifica: nombre, código, tipo de documento, autor, revisor y fecha de aprobación. Asimismo, un cuadro de edición que incluye edición, fecha, autor y revisor de cada edición.
C.2 | Abreviaturas y Acrónimos | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Abreviaturas y acrónimos | -Se incluye una tabla de “Abreviaturas y Acrónimos” en la página siguiente al índice del BEP.
C.3 | Introducción/ Justificación del Plan de Ejecución BIM (BEP) | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Introducción | Se detalla en la sección: "Introducción" e incluirá: -Breve descripción del proyecto y del documento. -Antecedentes en caso de ser relevantes. -Motivo de aplicación de la metodología BIM en el contrato
C.4 | Información del Proyecto | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Información del proyecto | Incluye, al menos: -Código identificador de proyecto/obra -Nombre oficial de proyecto/obra -Ubicación de proyecto/obra -Descripción tipo de contrato -Fechas oficiales de comienzo y fin de proyecto/obra -Fases del contrato Opcional: -Organizaciones y empresas implicadas (cliente, redactor, constructor, ATDO, etc.)
C.5 | Fases | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Fases | -Incluye un listado con las fases de las que se compone la infraestructura a lo largo de su ciclo de vida y las fases a cumplir en el contrato. -Si posible: se adjuntará la información del resto de fases verificadas.
C.6 | Agentes Intervinientes | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Agentes intervinientes | -Se detallan los perfiles intervinientes en el contrato. Se identifica en tabla que incluya, al menos: nombre, organización, cargo, contacto (teléfono y email). Si no definido aún: organigrama genérico hasta nombramiento. -Se detalla organigrama del contrato.
C.7 | Definiciones | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Definiciones | -Se incluyen definiciones relevantes necesarias para la correcta comprensión del documento. En caso de ser muy relevante se puede llevar a un anexo.
D - ALCANCE Y OBJETIVOS
D.1 | Alcance | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Alcance | Se incluye claramente el alcance del BEP en las siguientes materias: -Objetivos y estrategia (y usos) -Modelos -Información -Colaboración (CDE) -Revisión (calidad)
D.2 | Objetivos BIM del proyecto | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Objetivos Guía BIM APSCTF > 4. Estrategia y objetivos BIM particulares de APSCTF Guía BIM PdE > Apartado 4.3 & 4.4 | -Incluye los objetivos para los que la metodología BIM aporta beneficio tangible y diferenciador frente a metodología tradicional. -Incluye tabla que relacione los objetivos con los usos BIM que dan respuesta a los mismos.
D.3 | Roles | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Roles Guía BIM PdE > Apartado 6. | -Se incluyen los roles implicados y la descripción de sus funciones y responsabilidades BIM. -Los roles son proporcionales al tamaño y alcance de los trabajos. -Los agentes intervinientes en materia BIM tienen rol y responsabilidad. -No existen duplicidades ni vacíos de responsabilidades.
D.4 | Recursos materiales | - | -Se describen los recursos materiales previstos durante la ejecución del contrato: hardware, software (de manera genérica, ya que se detallará posteriormente), sistema de repositorio de información, política de back-ups, etc.
E- USOS BIM Y PROCESOS
E.1 | Usos BIM de aplicación | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Usos BIM Guía BIM PdE > Apartado 4.6 Guía BIM APSCTF > 8.- Particularización de los Usos BIM para APSCTF. | -Se listan en tabla/matriz (preferiblemente) junto con un breve resumen, el objetivo que cumplen y su importancia. -Si el contrato cubre varias fases del ciclo de vida del activo: reflejarse en las tablas/matrices anteriores.
E.2 | Estrategia y procesos de usos BIM | Guía BIM APSCTF > Anexo IX >Procesos BIM Guía BIM PdE > Apartado 4.6 | -Se detalla a nivel ejecutivo cada uso BIM según la fase de aplicación. -Se acompaña con: una descripción, un diagrama de flujos que represente las tareas específicas a desempeñar y los pasos a seguir para dar respuesta al uso BIM; los softwares de trabajos, y entregables a generar. -Se incluye una tabla en la que se numeran los usos BIM y se asocia: el/los responsable/s, la empresa a la que pertenecen y las capacidades requeridas (roles).
F- ORGANIZACIÓN DE MODELOS
F.1 | Zonificación | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Zonificación Guía BIM APSCTF > 8.- Zonificación Guía BIM APSCTF > Anexo I > Zonificación | -Los modelos generados para la consecución del contrato están zonificados según la tabla de Zonificación de la Guía BIM de APSCTF y el Anexo I. Zonificación de manera unívoca.
F.2 | Coordenadas | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Coordenadas | -Se define el sistema de coordenadas globales y locales del proyecto. -Sistema global: se define el elipsoide de referencia y el tipo de proyección (por ejemplo: ETRS89, UTM30) -Sistema de altimetría: se define el cero del puerto correspondiente. -Sistema local: Se define en las coordenadas globales un punto de referencia o replanteo dentro del proyecto para facilitar coordinación y uso de modelos.
F.3 | Ejes y niveles de referencia | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Ejes y niveles de referencia | - Se definen los ejes y niveles de referencia de los modelos nativos si aplica. - Se definen las alineaciones a utilizar en los modelos nativos si aplica.
F.4 | División y estructura de modelos | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > División y estructura de modelos Guía BIM APSCTF > 10. Requerimientos de los modelos y Anexo 3 Set de propiedades Guía BIM PdE > Apartado 5.1.2 | -Se define la división de modelos a emplear. -Se definen los criterios de la división de modelos (disciplinas, subdisciplinas, tamaño, etc.). -Se aporta codificación de los modelos individuales y federados, tanto nativos como IFC.
F.5 | Elementos modelables | Guía BIM APSCTF > Anexo IV >Tabla de elementos modelables Guía BIM APSCTF > 10. Requerimientos de los modelos Guía BIM PdE > Apartado 5.1.3 | -Se define lista de elementos a modelar según disciplina, subdisciplina o en función de la división de modelos diseñada en el punto anterior. -Generalmente se adjuntará una tabla/matriz que contenga la lista (MEA) acompañada de la disciplina y subdisciplina, código de clasificación de elementos y LOD correspondiente. -Si hay elementos que quedan fuera del modelado, que inicialmente fuera razonable su modelado por el nivel de representación y alcance de proyecto, deberán ser enumerados en lista/tabla.
F.6 | Nivel de desarrollo geométrico (LOD) | Guía BIM APSCTF > Anexo IV >Tabla de elementos modelables Guía BIM APSCTF > 10. Requerimientos de los modelos Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Nivel de desarrollo geométrico Guía BIM PdE > Apartado 5.2.1 | -Se adjunta una tabla con el LOD por cada disciplina y subdisciplina, así como para cada fase del ciclo de vida del activo que cubra el contrato. -Se define llamada a la tabla MEA donde se indica el LOD por elemento.
F.7 | Niveles de información no gráfica (LOI) | Guía BIM APSCTF > 10. Requerimientos de los modelos Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Nivel de desarrollo geométrico Guía BIM APSCTF > Anexo III | -Se define el Set de Propiedades del contrato. -El set de propiedades es acorde con el alcance necesario. -El set de propiedades cubre las necesidades de las fases del contrato. -El set de propiedades cubre las necesidades de la aplicación de los Usos BIM requeridos. -Se explica como cumplimentar el set de propiedades y la posible aplicación de codificación en atributos. -El nivel de información asociada a cada uno de los elementos debe ir en consecuencia con el LOD adoptado y con los sets de parámetros a rellenar.
F.8 | Niveles de información vinculada | Guía BIM APSCTF > 10. Requerimientos de los modelos Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Nivel de desarrollo geométrico Guía BIM APSCTF > Anexo III | -Se definen los atributos que deben llevar información vinculada y sobre qué elementos deben aplicarse. -Si fuera necesario: tabla que incluya: modelo al que pertenecen los elementos que deben llevar información vinculada, documentación a vincular, formato de la información, ubicación de la información a vincular.
F.9 | Sistema de clasificación de elementos | Guía BIM APSCTF > 10. Requerimientos de los modelos Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Sistema de clasificación de elementos Guía BIM APSCTF > Anexo IV Guía BIM PdE > Apartado 5.3. | -Se ha elegido el sistema de clasificación de elementos para la generación de modelos. -Se genera atributo en el PSET para su aplicación. -Se vincula con los elementos modelables en la tabla MEA.
F.10 | Software | Guía BIM APSCTF > 10. Requerimientos de los modelos Guía BIM PdE > Apartado 8 | -Se define el software a utilizar para la modelización y para dar respuesta a cada uno de los usos BIM a desarrollar en el contrato, incluyendo su versión, año de actualización y posibles formatos de interoperabilidad. -Se adjunta mapa de software por disciplinas y subdisciplinas y por tipo de proceso a efectuar para mayor claridad (opcional)
G - COLABORACIÓN
G.1 | Entorno común de datos (CDE) | Guía BIM APSCTF > 13. Entorno de colaboración Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Entorno común de datos, CDE Guía BIM PdE > Apartado 7.1.7 | Contiene entre otros: -Se define el tipo de repositorio a emplear. -Se definen los flujos de información dentro del repositorio. -Se define la estructura de carpetas /área de trabajo) del repositorio y como emplearlo. -Se definen los encargados de su gestión. -Se definen los tipos de acceso a la información por responsabilidades y organigrama (restricciones de acceso).
G.2 | Codificación de archivos | Guía BIM APSCTF > 14. Nomenclatura de archivos Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Codificación de archivos | -Se define el sistema de codificación de archivos a utilizar dentro del repositorio. -Se sigue el Anexo II de la Guía BIM de APCTF.
G.3 | Calendario de intercambio de información | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Calendario de intercambio de información | -Se define una periodicidad para la entrega de modelos de coordinación y seguimiento del contrato. -Se define una estrategia respecto al intercambio de modelos de coordinación (basada en IFC).
G.4 | Calendario de Reuniones | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Calendario de reuniones | -Se define tabla con las reuniones a realizar a priori con tipo, frecuencia, participantes y localización. -Se define una periodicidad de las reuniones de coordinación BIM basadas en los modelos de coordinación.
H - ENTREGABLES
H.1 | Listado de entregables | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Listado de entregables | -Se detallan los entregables en cada fase. -Se incluyen entregables tradicionales y entregables BIM. -Se incluyen los listados de modelos y planos en particular.
H.2 | Estrategia de entregas | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Estrategia de entrega | -Se definen las distintas tipologías de entregables BIM: periódicos y definitivos. De coordinación y oficiales.
H.3 | Procesos de entrega al cliente | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Procesos de entrega | -Se define el proceso de entrega al cliente: localización en el CDE, formato, periodicidad (si es necesario), alcance y fecha/plazo.
I - CONTROL DE CALIDAD
I.1 | Revisión de modelos | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Revisión de modelos | -Se define la estrategia interna de revisión de modelos, a nivel de geometría y de información en modelos de disciplinas y federados.
I.2 | Reglas de Interferencia / Matriz de Interferencia | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Matriz de interferencias. | -Se define el procedimiento de detección automatizada de interferencias. Se incluye: -Matriz de interferencias por disciplinas. -Software a usar. -Tolerancias permitidas en las interferencias. -Gestión de gálibos, envolvente a respetar alrededor de equipos, etc. -Gestión de las interferencias (bcf, proceso de registro y solución, etc.). -Plantilla de detección de interferencias que se usará de forma periódica.
J - DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ESTÁNDARES
J.1 | Documentos de Referencia del Proyecto | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Doc de referencias y estándares | -Se incluye un listado de documentos y guías de referencia usadas para la elaboración del plan de ejecución BIM.
K - PROCESOS BIM
K.1 | Procesos BIM | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Procesos BIM | -Se definen procesos no incluidos en los puntos anteriores y de relevancia para el contrato. Pueden estar vinculados a la modelización, al intercambio de información, a la generación de entregas, de controles de calidad, etc.
L - PLANTILLAS
L.1 | Plantillas de trabajo | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > Plantillas | -Se definen plantillas para ayuda al modelado y la estandarización de trabajos. -Se define su usabilidad y contenido.
M- ANEJOS
M.1 | ANEJO: ESTRUCTURA DE CARPETAS | Guía BIM APSCTF > Anexo IX > anejos | - Se definen anejos tras el BEP para ayuda en la lectura del mismo. - Se definen anejos para tratar datos que no han sido tratados en el BEP. - Los anejos están bien estructurados y se entiende la información aportada.
M.2 | ANEJO: CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS
M.3 | ANEJO: SETS DE PROPIEDADES
M.4 | ANEJO3: MAPAS DE PROCESOS
M.5 | ANEJO: TABLA MEA DE ELEMENTOS MODELADOS
M.6 | ANEJO: MATRIZ DE INTERFERENCIAS
M.7 | ANEJO: CHECKLIST. CONTROL DE CALIDAD
M.8 | ANEJO: LISTADO DE ENTREGABLES
M.9 | ANEJO: …
N - COMPROBACIONES SOBRE LAS PARTICULARIDADES DEL CONTRATO
N.1 | El BEP recoge las particularidades del contrato y les da solución. | - | Se comprueba que las particularidades del contrato están recogidas en su totalidad y se les da solución.

## Checklist
CHECKLIST DE SUPERVISIÓN - BEP - APV | [5 empty] | Tipo de valoración | Código
COMPROBACIÓN |  | COMENTARIOS | NA | AC | A | No aprobado (NA)
A - COMPROBACIONES SOBRE REQUISITOS GENERALES | [5 empty] | Aprobado con comentarios (AC)
A.1 | La ruta del CDE donde se archiva el BEP es correcta |  |  |  |  | Aprobado (A)
A.2 | La codificación del BEP es correcta |  |  |  |  | * Marcar con una "X" la casilla deseada
A.3 | Se ha informado a la APSCTF de forma pertinente cada vez que se ha subido una versión del documento al CDE
B - COMPROBACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DEL BEP
B.1 | La estructura del BEP coincide con lo indicado en el Anexo IX de la Guía BIM de APSCTF.
C - INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
C.1 | Portada y contraportada
C.2 | Abreviaturas y Acrónimos
C.3 | Introducción/ Justificación del Plan de Ejecución BIM (BEP)
C.4 | Información del Proyecto
C.5 | Fases
C.6 | Agentes Intervinientes
C.7 | Definiciones
D - ALCANCE Y OBJETIVOS
D.1 | Alcance
D.2 | Objetivos BIM del proyecto
D.3 | Roles
D.4 | Recursos materiales
E- USOS BIM Y PROCESOS
E.1 | Usos BIM de aplicación
E.2 | Estrategia y procesos de usos BIM
F- ORGANIZACIÓN DEL MODELO
F.1 | Zonificación
F.2 | Coordenadas
F.3 | Ejes y niveles de referencia
F.4 | División y estructura de modelos
F.5 | Elementos modelables
F.6 | Nivel de desarrollo geométrico (LOD)
F.7 | Niveles de información no gráfica (LOI)
F.8 | Niveles de información vinculada
F.9 | Sistema de clasificación de elementos
F.10 | Software
G - COLABORACIÓN
G.1 | Entorno común de datos (CDE)
G.2 | Codificación de archivos
G.3 | Calendario de intercambio de información
G.4 | Calendario de Reuniones
H - ENTREGABLES
H.1 | Listado de entregables
H.2 | Estrategia de entregas
H.3 | Procesos de entrega al cliente
I - CONTROL DE CALIDAD
I.1 | Revisión de modelos
I.2 | Reglas de Interferencia / Matriz de Interferencia
J - DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ESTÁNDARES
J.1 | Documentos de Referencia del Proyecto
K - PROCESOS BIM
K.1 | Procesos BIM
L - PLANTILLAS
L.1 | Plantillas de trabajo
M- ANEJOS
M.1 | ANEJO: ESTRUCTURA DE CARPETAS
M.2 | ANEJO: CODIFICACIÓN DE ARCHIVOS
M.3 | ANEJO: SETS DE PROPIEDADES
M.4 | ANEJO: MAPAS DE PROCESOS
M.5 | ANEJO: TABLA MEA DE ELEMENTOS MODELADOS
M.6 | ANEJO: MATRIZ DE INTERFERENCIAS
M.7 | ANEJO: CHECKLIST. CONTROL DE CALIDAD
M.8 | ANEJO: LISTADO DE ENTREGABLES
M.9 | ANEJO: …
N - COMPROBACIONES SOBRE LAS PARTICULARIDADES DEL CONTRATO
N.1 | El BEP recoge las particularidades del contrato y les da solución.
COMENTARIOS Y NOTA FINAL
Cómputo global del comprobaciones del documento