## PRTR Diciembre MRR
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
BOLETÍN MENSUAL DE SEGUIMIENTO. Acumulado a Diciembre 2022
CONTRATOS
Identificación |  |  |  |  | Programación - Hitos administrativos |  | Seguimiento - Hitos administrativos | [5 empty] | Incidencias | Seguimiento - Hitos económicos a nivel de licitación/adjudicación/presupuesto vigente
CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO PLACSP | PADRE | ESTADO DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO PREVISTA | FECHA FIN PREVISTA | FECHA DE LICITACIÓN | FECHA DE PUBLICACIÓN PLACSP | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA FIRMA DEL CONTRATO | FECHA INICIO TRABAJOS (REAL) | FECHA FINAL TRABAJOS (REAL) | CONTRATO EN MODIFICACIÓN (S/N) | PRESUPUESTO DE LICITACIÓN | PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN | CERTIFACADO Y PAGADO | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS
C6 I3.b01.65.01 | Saneamiento dársena de Anaga | 35-66/2021 | C6 I3.b01.65 | En ejecución | 2022-01-15 | 2022-09-30 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2022-01-21 | 2022-02-14 | 2022-02-14 |  | N | 1426008.49 | 1233227.14 | 572210.44 | 2022-12-31
C6 I3.b01.65.02 | Saneamiento muelle de Enlace | 34-65/2021 | C6 I3.b01.65 | En ejecución | 2022-01-15 | 2022-08-30 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2022-01-19 | 2022-02-05 | 2022-02-05 |  | N | 478462.42 | 450412.2 | 365895.61 | 2022-12-31
C6 I3.b01.65.03 y 04 | Saneamiento de la Dársena de El Bufadero del Puerto de S/C de Tenerife Conexión CAPSA y Torre de Control | 0 | C6 I3.b01.65 | En preparación | 2022-10-30 | 2023-03-31 | [6 empty] | N | 1160000 |  |  | 2022-12-31
C6 I3.b01.66.01 | Adecuación y mejora de la eficiencia energética para el túnel muelle Norte | 0 | C6 I3.b01.66 | En preparación | 2022-09-01 | 2022-12-31 | [6 empty] | N | 311743.48 |  |  | 2022-12-31
C6 I3.b01.67.01 | Proyecto de actualización y mejora de la eficiencia energética del alumbrado exterior del puerto de Santa Cruz de La Palma | 0 | C6 I3.b01.67 | En ejecución | 2021-10-01 | 2022-12-30 | [6 empty] | N | 410193 | 235392.16 | 237524.17 | 2022-12-31
C6 I3.b01.69.01 | Instalación mini eólica para el puerto de La Gomera (LG 340) | 0 | C6 I3.b01.69 | En preparación | 2023-01-15 | 2023-04-30 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-08-30 | 2021-10-20 | 2022-01-24 |  | N | 221590 |  |  | 2022-12-31
C6 I3.b01.69.02 | Instalación mini eólica para el puerto de La Estaca (LE 252) | 0 | C6 I3.b01.69 | En preparación | 2023-01-15 | 2023-04-30 | [6 empty] | N | 386140 |  |  | 2022-12-31
C6 I3.b01.70.01 | Mejora de eficiencia energética instalación alumbrado público puerto de Los Cristianos | 0 | C6 I3.b01.70 | En preparación | 2022-10-30 | 2023-03-31 | [6 empty] | N | 255692 |  |  | 31/09/2022
[6 empty] | TOTAL | [7 empty] | 4649829.39 | 1919031.5 | 1175630.22
Note on K12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el archivo de noviembre se informaba de una fecha de firma de contrato que ahora no se informa
Note on L12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En caso de que el contrato esté en ejecución, se debe informar de una fecha de inicio de los trabajos